## Sheet2
구분 | 작업 | 시작예정일 | 기간 | 종료예정일 | 실제시작일 | 실제종료일 | 진행률 | 비고
개발환경구축 | spring mvc project 생성 | 2021-04-21 | 2 | 2021-04-23 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 100%
| DB연동 | 2021-04-21 | 2 | 2021-04-23 | 2021-04-22 |  | 60% | jdbc연결에서 jdbcTemplate연결로 바꿀예정.
| 깃허브연동 | 2021-04-21 | 2 | 2021-04-23 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 100%
| 제공받은 템플릿 프로젝트에 적용 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 100%
회원테이블설계 | 제공받은 템플릿 분석 및 필요 기능 추출 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 100%
| 기능에 필요한 테이블과 속성 추출 | 2021-04-24 | 2 | 2021-04-26 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 100%
| 테이블 작성 | 2021-04-24 | 2 | 2021-04-26 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 100%
| 추출된 테이블에 따른 dto/vo 작성 | 2021-04-26 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 100%
| 기능에 필요한 service/dao 인터페이스 작성 | 2021-04-26 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-26 |  | 80% | 뒤에서 구현할 때 추가될 수 있음.
회원가입 구현 | 설계된 내용에 따른 html 구조 변경 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-23 |  | 50%
| service, dao 구현 | 2021-04-28 | 2 | 2021-04-30 | 2021-04-28 |  | 80%
| service, dao 테스트 | 2021-04-28 | 2 | 2021-04-30 | 2021-04-28 |  | 80%
| controller 작성 | 2021-05-03 | 1 | 2021-05-04 | 2021-04-28 |  | 80%
| 필요한 view 생성 | 2021-05-03 | 2 | 2021-05-05 |  |  | 0%
| 웹 테스트 | 2021-05-03 | 2 | 2021-05-05 |  |  | 0%
로그인 구현 | 설계된 내용에 따른 html 구조 변경 | 2021-05-06 | 1 | 2021-05-07 | 2021-04-29 |  | 30%
| service, dao 구현 | 2021-05-06 | 3 | 2021-05-09 | 2021-04-29 |  | 50%
| service, dao 테스트 | 2021-05-06 | 3 | 2021-05-09 |  |  | 0%
| controller 작성 | 2021-05-10 | 1 | 2021-05-11 | 2021-04-29 |  | 50%
| 필요한 view 생성 | 2021-05-11 | 1 | 2021-05-12 |  |  | 0%
| 웹 테스트 | 2021-05-12 | 2 | 2021-05-14 |  |  | 0%
회원관리 구현 | 설계된 내용에 따른 html 구조 변경 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-18 | 2021-04-30 |  | 45%
| service, dao 구현 | 2021-05-17 | 3 | 2021-05-20 | 2021-04-30 |  | 45%
| service, dao 테스트 | 2021-05-17 | 3 | 2021-05-20 |  |  | 0%
| controller 작성 | 2021-05-20 | 1 | 2021-05-21 | 2021-04-30 |  | 45%
| 필요한 view 생성 | 2021-05-20 | 2 | 2021-05-22 |  |  | 0%
| 웹 테스트 | 2021-05-24 | 2 | 2021-05-26 |  |  | 0%
| 통합테스트 및 문제점 고치기 | 2021-05-26 | 2 | 2021-05-28 |  |  | 0%