## Sheet2
구분 | 작업 | 시작예정일 | 기간 | 종료예정일 | 실제시작일 | 실제종료일 | 진행률 | 비고
개발환경구축 | spring mvc project 생성 | 2021-04-21 | 2 | 2021-04-23 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 100%
| DB연동 | 2021-04-21 | 2 | 2021-04-23 | 2021-04-22 |  | 60%
| 깃허브연동 | 2021-04-21 | 2 | 2021-04-23 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 100%
| 제공받은 템플릿 프로젝트에 적용 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 100%
회원테이블설계 | 제공받은 템플릿 분석 및 필요 기능 추출 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 100%
| 기능에 필요한 테이블과 속성 추출 | 2021-04-24 | 2 | 2021-04-26 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 100%
| 테이블 작성 | 2021-04-24 | 2 | 2021-04-26 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 100%
| 추출된 테이블에 따른 dto/vo 작성 | 2021-04-26 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 100%
회원가입 구현 | 일반회원가입 form양식 구현 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 100%
| 일반회원가입 controller, service, dao구현 | 2021-04-28 | 2 | 2021-04-30 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 95%
| 매니저 회원가입 로직 구상 | 2021-04-28 | 2 | 2021-04-30 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 100%
| 매니저 회원가입 기능 구현 | 2021-05-03 | 1 | 2021-05-04 | 2021-04-28 | 2021-05-01 | 95%
| view 수정 및 생성 | 2021-05-03 | 2 | 2021-05-05 | 2021-05-04 |  | 80%
| 웹 테스트 | 2021-05-03 | 2 | 2021-05-05 | 2021-05-01 |  | 80%
로그인/로그아웃 구현 | 로그인 form양식 구현 | 2021-05-06 | 1 | 2021-05-07 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 100%
| 일반회원, Manager,super Manager 로그인 구현 | 2021-05-06 | 3 | 2021-05-09 | 2021-04-29 | 2021-05-01 | 95%
| 로그아웃 기능 구현 | 2021-05-06 | 3 | 2021-05-09 | 2021-05-01 | 2021-05-03 | 100%
| 비밀번호 재발급 기능 구현 | 2021-05-10 | 1 | 2021-05-11 |  |  | 0%
| view 수정 및 생성 | 2021-05-11 | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-04 |  | 80%
| 웹 테스트 | 2021-05-12 | 2 | 2021-05-14 | 2021-05-04 |  | 70%
회원관리 구현 | 일반회원 조회 구현 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-18 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 100%
| 매니저 조회 구현 | 2021-05-17 | 3 | 2021-05-20 |  |  | 0%
| 일반회원 수정,삭제 기능 구현 | 2021-05-17 | 3 | 2021-05-20 |  |  | 0%
| 매니저 등록,수정,삭제 기능 구현 | 2021-05-20 | 1 | 2021-05-21 |  |  | 0%
| view 수정 및 생성 | 2021-05-20 | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-03 |  | 30%
| 웹 테스트 | 2021-05-24 | 2 | 2021-05-26 | 2021-05-04 |  | 30%
| 통합테스트 및 문제점 고치기 | 2021-05-26 | 2 | 2021-05-28 |  |  | 0%